## Resumo
ORÇAMENTO-BASE PARA LICITAÇÃO - COBERTURA METÁLICA
Identificação |  |  | Indicador | Valor
Órgão | Câmara Municipal de Jambeiro/SP |  | Custo direto | 95113.44
Objeto | Execução de cobertura metálica frontal |  | BDI | 23786.53
Área inclinada da cobertura | 82,97 m² |  | Preço global | 118899.97
Telhamento instalado | 82,97 m² |  | Preço por m² (82,97 m²) | 1433.05
Regime SINAPI | Não desonerado
Mês-base | Julho/2026
BDI | 25%
RESUMO POR ETAPA
EAP | Etapa | Preço com BDI
1 | FUNDAÇÕES | 3736.98
2 | ESTRUTURA METÁLICA | 53661.88
3 | COBERTURA, ARREMATES E LOGÍSTICA | 44282.16
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 1224.82
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | 3639.06
6 | PROTEÇÃO, PINTURA E LIMPEZA | 9451.12
7 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 2903.95
TOTAL |  | 118899.97
Jambeiro, 24 de setembro de 2026
TULIO CESAR GREGATE DOS SANTOS
Engenheiro Civil
Crea: 5062892020-SP

## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Obra | Cobertura metálica - Câmara Municipal de Jambeiro/SP |  |  |  |  | Regime | Não desonerado |  | BDI | 25%
Mês-base | SINAPI/SP 07/2026
Item | EAP | Fonte | Código | Descrição do serviço | Un. | Quantidade | Custo unit. s/ BDI | Custo total s/ BDI | Preço unit. c/ BDI | Preço total c/ BDI | Situação da fonte
1. FUNDAÇÕES
1.1 | 1 | SINAPI | 96523 | Escavação manual para blocos de fundação | m³ | 1.2 | 155 | 186 | 193.75 | 232.5 | Validar SINAPI
1.2 | 1 | SINAPI | 100897 | Estaca escavada por trado manual Ø 25 cm, profundidade de 4,00 m, inclusive perfuração e limpeza do furo | m | 8 | 118 | 944 | 147.5 | 1180 | Validar equivalência SINAPI
1.3 | 1 | SINAPI | 94965 | Concreto estrutural fck 25 MPa virado na obra em betoneira, inclusive dosagem, mistura, transporte interno, lançamento e adensamento nas fundações | m³ | 0.84 | 690 | 579.6 | 862.5 | 724.5 | Validar equivalência SINAPI
1.4 | 1 | SINAPI | 96543 | Fornecimento, corte, dobra e montagem das armaduras CA-50 Ø10 e CA-60 Ø5 das estacas e blocos | kg | 48.12 | 18.9 | 909.47 | 23.63 | 1137.08 | Validar SINAPI
1.5 | 1 | SINAPI | 96535 | Forma para bloco de fundação, montagem e desmontagem | m² | 2.88 | 108 | 311.04 | 135 | 388.8 | Validar SINAPI
1.6 | 1 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual apiloado no entorno dos blocos | m³ | 0.76 | 78 | 59.28 | 97.5 | 74.1 | Validar SINAPI
2. ESTRUTURA METÁLICA
2.1 | 2 | SINAPI | 100378 | Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores ou iguais a 12,0 m, incluso içamento, exclusive pintura. AF_10/2025 | kg | 1016.5 | 35.58 | 36167.07 | 44.48 | 45213.92
2.2 | 2 | SINAPI | 1332 | Chapa de aço grossa, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 kg/m² | kg | 60 | 18.45 | 1107 | 23.06 | 1383.6
2.3 | 2 | CPU | CPU-018 | Sistema de chumbamento químico Ø 1/2 pol., com barra roscada, resina, perfuração, escovação e limpeza | ponto | 8 | 113.21 | 905.68 | 141.51 | 1132.08 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
2.4 | 2 | SINAPI | 10997 | Eletrodo revestido AWS - E7018, diametro igaul a 4,00 mm | kg | 20 | 32.93 | 658.6 | 41.16 | 823.2 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
2.5 | 2 | SINAPI | 44495 | Disco de corte para metal com duas telas 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | un | 20 | 17.15 | 343 | 21.44 | 428.8 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
2.6 | 2 | SINAPI | 44533 | Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com tres telas, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | un | 15 | 19.21 | 288.15 | 24.01 | 360.15 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
2.7 | 2 | SINAPI | 100719 | Soldagem e ligações de campo, mão de obra e equipamento, filete mínimo de 5 mm | kg | 1016.5 | 3.4 | 3456.1 | 4.25 | 4320.13 | Validar equivalência
3. COBERTURA, ARREMATES E LOGÍSTICA
3.1 | 3 | SINAPI | 39522 | Telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapedoizal, revestimento com espessura de 0,50mm com pre-pintura nas duas faces, nucleo em poliestireno (EPS) de 50mm | m² | 82.97 | 225.96 | 18747.9 | 282.45 | 23434.88 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
3.2 | 3 | SINAPI | 94216 | Parafusos autobrocantes com arruela de vedação EPDM e acessórios | un | 450 | 4.1 | 1845 | 5.13 | 2308.5 | Validar SINAPI
3.3 | 3 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, corte de 25cm, incuso transporte vertical. AF_06/2026 | m | 11 | 168.09 | 1848.99 | 210.11 | 2311.21 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
3.4 | 3 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical.AF_06/2026 | m | 26.09 | 97.43 | 2541.95 | 121.79 | 3177.5 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
3.5 | 3 | SINAPI | 43106 | Chapa de aço galvanizada bitola GSG 24, E = 0,64 ((5,12 KG/M2) | m² | 28 | 284.73 | 7972.44 | 355.91 | 9965.48 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
3.6 | 3 | SINAPI | 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9T, em via urbana pavimentada, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | vb | 1 | 2467.67 | 2467.67 | 3084.59 | 3084.59 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações | 2467.67 | 2464.67
4. DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | 4 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, serie R, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. AF_06/2022 | m | 9 | 62 | 558 | 77.5 | 697.5 | Validar SINAPI
4.2 | 4 | SINAPI | 89590 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN75mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | un | 4 | 42 | 168 | 52.5 | 210 | Validar SINAPI
4.3 | 4 | SINAPI | 12614 | Bocal PVC, para calha pluvial, diametro da saida entre 75 e 120mm, para drenagem pluvial. | cj | 2 | 126.93 | 253.86 | 158.66 | 317.32 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
5.1 | 5 | SINAPI | 95727 | Eletroduo rigido soldavel, PVC, DN 25 mm (3/4") aparente - fornecimento e instalação | m | 30 | 31 | 930 | 38.75 | 1162.5 | Validar SINAPI
5.2 | 5 | SINAPI | 91940 | Caixa de passagem/derivação aparente com tampa | un | 6 | 58 | 348 | 72.5 | 435 | Validar SINAPI
5.3 | 5 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível antichama 1,5 mm² - fase e retorno | m | 50 | 6.2 | 310 | 7.75 | 387.5 | Validar SINAPI
5.4 | 5 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível antichama 1,5 mm² - neutro azul-claro | m | 50 | 6.2 | 310 | 7.75 | 387.5 | Validar SINAPI
5.5 | 5 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível antichama 1,5 mm² - proteção verde ou verde-amarelo | m | 50 | 6.2 | 310 | 7.75 | 387.5 | Validar SINAPI
5.6 | 5 | SINAPI | 100907 | Luminária tipo calha de sobrepor, com uma lâmpada tubular LED de 18 W, sem reator, fornecimento e instalação | un | 4 | 161.23 | 644.92 | 201.54 | 806.16 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
5.7 | 5 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples de uma tecla, 10 A, 250 V, instalado em ponto interno existente | un | 1 | 58.32 | 58.32 | 72.9 | 72.9 | CPU ajustada à meta; validar por 3 cotações
6. PROTEÇÃO, PINTURA E LIMPEZA
6.1 | 6 | SINAPI | 100721 | Preparação de superfície metálica, limpeza e remoção de carepas | m² | 82.97 | 16.5 | 1369.01 | 20.63 | 1711.67 | Validar SINAPI
6.2 | 6 | SINAPI | 100722 | Pintura de fundo anticorrosivo em estrutura metálica | m² | 82.97 | 25.11 | 2083.38 | 31.39 | 2604.43 | Validar SINAPI
6.3 | 6 | SINAPI | 100725 | Pintura de acabamento da estrutura metálica com esmalte sintético, em duas demãos, na cor a ser definida em conjunto com a Contratante | m² | 82.97 | 35.01 | 2904.78 | 43.76 | 3630.77 | Validar SINAPI
6.4 | 6 | SINAPI | 99814 | Limpeza final, retirada, acondicionamento e transporte interno dos resíduos gerados pelos serviços | m² | 82.97 | 14.5 | 1203.07 | 18.13 | 1504.25 | Validar SINAPI
7. SEGURANÇA DO TRABALHO
7.1 | 7 | SINAPI | 97064 | Andaime/plataforma e proteção coletiva para trabalho em altura | m² | 82.97 | 28 | 2323.16 | 35 | 2903.95 | Validar SINAPI
Ajuste de arredondamento do BDI
TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO | [7 empty] | 95113.44 |  | 118899.97
Jambeiro, 24 de setembro de 2026
TULIO CESAR GREGATE DOS SANTOS
Engenheiro Civil
Crea: 5062892020-SP

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EAP | Etapa | Semana 1 / Pagamento 1 | Semana 2 / Pagamento 2 | Total
1 | FUNDAÇÕES | 1868.49 | 1868.49 | 3736.98
2 | ESTRUTURA METÁLICA | 26830.94 | 26830.94 | 53661.88
3 | COBERTURA, ARREMATES E LOGÍSTICA | 22141.08 | 22141.08 | 44282.16
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 612.41 | 612.41 | 1224.82
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | 1819.53 | 1819.53 | 3639.06
6 | PROTEÇÃO, PINTURA E LIMPEZA | 4725.56 | 4725.56 | 9451.12
7 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 1451.98 | 1451.97 | 2903.95
TOTAL / PAGAMENTOS |  | 59449.99 | 59449.98 | 118899.97
Jambeiro, 24 de setembro de 2026
TULIO CESAR GREGATE DOS SANTOS
Engenheiro Civil
Crea: 5062892020-SP

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
Ref. | Elemento | Expressão / critério | Un. | Quantidade | Origem | Observação
M-01 | Área inclinada da cobertura | 11,00 x 7,543 | m² | 82.97 | Dimensão informada pelo responsável | Profundidade de 7,50 m do projeto
M-02 | Comprimento inclinado | RAIZ(7,50² + 0,80²) | m | 7.5425 | Geometria revisada | Premissa: mantém queda frontal de 0,80 m
M-03 | Inclinação resultante | 0,80 / 7,50 x 100 | % | 10.67 | Geometria revisada | Deve ser confirmada quanto ao desempenho da telha
M-04 | Área inclinada | 11,00 x 7,543 | m² | 82.97 | Cálculo | Área geométrica inclinada;
M-05 | Telha termoacústica EPS 50 mm | Quantidade adotada no orçamento | m² | 82.97 | Orçamento — item 3.1 | Quantidade do item 3.1
M-06 | Perfil U 100x50x2,65 | 23 barras x 6,00 m x 4,16 kg/m | kg | 574.08 | Levantamento revisado | 138,00 m de compra; inclui margem para plano de corte
M-07 | Cantoneira 1 pol. x 1/8 pol. | 33 barras x 6,00 m x 1,19 kg/m | kg | 235.62 | Levantamento revisado | 198,00 m de compra; laterais recalculadas para 7,50 m
M-08 | Metalon 150x50x3,00 | 3 barras x 6,00 m x 9,14 kg/m | kg | 164.52 | Levantamento revisado | 18,00 m de compra para 15,00 m líquidos
M-09 | Perfil W150x13 | 1 barra x 6,00 m x 13,00 kg/m | kg | 78 | Levantamento revisado | Dois pilares de 3,00 m
M-10 | Perfis metálicos para compra | 574,08 + 235,62 + 128,8 + 78,00 | kg | 1016.5 | Cálculo | Barras comerciais para fabricação
M-11 | Chapas-base 300x300x10 | 2 x 0,30 x 0,30 x 0,010 x 7.850 | kg | 14.13 | Detalhe da base | Chapas-base; total orçado em M-41
M-12 | Fabricação e instalação da estrutura | Quantidade adotada no orçamento | kg | 1016.5 | Orçamento — item 2.1 | Quantidade do item 2.1
M-13 | Chumbamento químico Ø1/2 | 8 pontos completos | ponto | 8 | Orçamento — item 2.3 | Quantidade do item 2.3
M-14 | Concreto das estacas | 2 x 0,20 | m³ | 0.4 | Tabela do projeto | Estacas Ø25 cm x 4,00 m
M-15 | Concreto dos blocos | 2 x 0,22 | m³ | 0.44 | Tabela do projeto | Blocos de uma estaca
M-16 | Concreto fck 25 MPa | 0,40 + 0,44 | m³ | 0.84 | Orçamento — item 1.3 | Quantidade do item 1.3
M-17 | Aço Ø10 das estacas | 32,00 m x 0,617 kg/m | kg | 19.74 | Tabela de aço | 4 barras por estaca; 2 estacas
M-18 | Aço Ø5 das estacas | 20,88 m x 0,154 kg/m | kg | 3.22 | Tabela de aço | 18 estribos por estaca; 2 estacas
M-19 | Aço Ø10 dos blocos | Valor do quadro, com 10% e para 2 blocos | kg | 17.4 | Tabela de aço | CA-50
M-20 | Armaduras das fundações | 6 barras Ø10 x 12 m + 2 barras Ø5 x 12 m | kg | 48.12 | Orçamento — item 1.4 | Quantidade do item 1.4
M-21 | Escavação dos blocos | 2 cavas x 0,60 m³ | m³ | 1.2 | Orçamento — item 1.1 | Quantidade do item 1.1
M-22 | Formas dos blocos | 2 blocos x perímetro 2,40 m x altura 0,60 m | m² | 2.88 | Orçamento — item 1.5 | Quantidade do item 1.5
M-23 | Reaterro dos blocos | 1,20 - 0,44 | m³ | 0.76 | Orçamento — item 1.6 | Quantidade do item 1.6
M-24 | Calha galvanizada nº24, corte 25 cm | Extensão frontal | m | 11 | Orçamento — item 3.3 | Quantidade do item 3.3
M-25 | Rufo galvanizado nº24, corte 25 cm | 2 x 7,5425 + 11,00 | m | 26.09 | Orçamento — item 3.4 | Quantidade do item 3.4
M-26 | Extensão do fechamento | 11,00 + 7,50 + 7,50 | m | 26 | Geometria revisada | Frente e duas laterais
M-27 | Desenvolvimento da chapa | 0,80 + 0,05 + 0,05 | m | 0.9 | Critério de dobra | Face de 80 cm com duas abas de 5 cm
M-28 | Área desenvolvida líquida | 26,00 x 0,90 | m² | 23.4 | Cálculo | Chapa lisa dobrada
M-29 | Chapeamento galvanizado nº24 | 23,40 × 1,10 = 25,74; compra: 28,00 | m² | 28 | Orçamento — item 3.5 | Quantidade do item 3.5
M-30 | Eletrodo E7018 Ø4 mm | Quantidade adotada no orçamento | kg | 20 | Orçamento — item 2.4 | Quantidade do item 2.4
M-31 | Disco de corte 300 mm | Quantidade adotada no orçamento | un | 20 | Orçamento — item 2.5 | Quantidade do item 2.5
M-32 | Condutor pluvial DN75 | 2 x 4,50 | m | 9 | Orçamento — item 4.1 | Quantidade do item 4.1
M-33 | Eletroduto PVC aparente DN25 | Margem adotada para trajeto e derivações | m | 30 | Orçamento — item 5.1 | Quantidade do item 5.1
M-34 | Cabo 1,5 mm² — fase/retorno | Rolo comercial com margem | m | 50 | Orçamento — item 5.3 | Quantidade do item 5.3
M-35 | Cabo 1,5 mm² — neutro | Rolo comercial com margem | m | 50 | Orçamento — item 5.4 | Quantidade do item 5.4
M-36 | Cabo 1,5 mm² — proteção | Rolo comercial com margem | m | 50 | Orçamento — item 5.5 | Quantidade do item 5.5
M-37 | Luminária calha LED tubular 18 W | Quantidade adotada no orçamento | un | 4 | Orçamento — item 5.6 | Quantidade do item 5.6
M-38 | Interruptor simples 10 A / 250 V | Uma tecla em ponto interno existente | un | 1 | Orçamento — item 5.7 | Quantidade do item 5.7
M-39 | Preparação da superfície metálica | Quantidade adotada no orçamento | m² | 82.97 | Orçamento — item 6.1 | Quantidade do item 6.1
M-40 | Estacas Ø25 cm × 4 m | Quantidade adotada no orçamento | m | 8 | Orçamento — item 1.2 | Quantidade do item 1.2
M-41 | Chapa A36 de 9,53 mm | Quantidade adotada no orçamento | kg | 60 | Orçamento — item 2.2 | Quantidade do item 2.2
M-42 | Disco de desbaste 228,6 mm | Quantidade adotada no orçamento | un | 15 | Orçamento — item 2.6 | Quantidade do item 2.6
M-43 | Soldagem e ligações de campo | Quantidade adotada no orçamento | kg | 1016.5 | Orçamento — item 2.7 | Quantidade do item 2.7
M-44 | Parafusos e acessórios EPDM | Quantidade adotada no orçamento | un | 450 | Orçamento — item 3.2 | Quantidade do item 3.2
M-45 | Transporte de materiais | Quantidade adotada no orçamento | vb | 1 | Orçamento — item 3.6 | Quantidade do item 3.6
M-46 | Joelho 90° pluvial DN75 | Quantidade adotada no orçamento | un | 4 | Orçamento — item 4.2 | Quantidade do item 4.2
M-47 | Bocal de calha 75–120 mm | Quantidade adotada no orçamento | cj | 2 | Orçamento — item 4.3 | Quantidade do item 4.3
M-48 | Caixa de passagem com tampa | Quantidade adotada no orçamento | un | 6 | Orçamento — item 5.2 | Quantidade do item 5.2
M-49 | Fundo anticorrosivo | Quantidade adotada no orçamento | m² | 82.97 | Orçamento — item 6.2 | Quantidade do item 6.2
M-50 | Esmalte sintético — duas demãos | Quantidade adotada no orçamento | m² | 82.97 | Orçamento — item 6.3 | Quantidade do item 6.3
M-51 | Limpeza final e resíduos | Quantidade adotada no orçamento | m² | 82.97 | Orçamento — item 6.4 | Quantidade do item 6.4
M-52 | Andaime e proteção coletiva | Quantidade adotada no orçamento | m² | 82.97 | Orçamento — item 7.1 | Quantidade do item 7.1
Jambeiro, 24 de setembro de 2026
TULIO CESAR GREGATE DOS SANTOS
Engenheiro Civil
Crea: 5062892020-SP

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA DE COBERTURA METÁLICA
Nota técnica
BDI = [(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)]-1. Lucro calculado com precisão integral para BDI de 25,00%;
Regime principal | SINAPI/SP não desonerado
Mês-base | Julho/2026
BDI — PARCELAS SOBRE O CUSTO DIRETO
Parcela | Participação efetiva | Valor do BDI (R$)
Administração central | 4.51% | 4297.79
Seguro e garantia | 0.8% | 760.91
Risco | 0.97% | 922.6
Despesas financeiras | 1.06% | 1010.87
Lucro | 8.09% | 7699.15
Tributos + arredondamento | 9.57% | 9095.21
TOTAL DO BDI | 25% | 23786.53
Custo direto de referência |  | 95113.44

## BDI (2) (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA DE COBERTURA METÁLICA
Componente | Sigla | Parâmetro da fórmula
Administração central | AC | 4.51%
Seguro e garantia | S+G | 0.8%
Risco | R | 0.97%
Despesas financeiras | DF | 1%
Lucro | L | 7.541%
Tributos (ISS/PIS/COFINS) | T | 7.65%
BDI adotado no orçamento | 25%
Nota técnica
BDI = [(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)]-1. Lucro calculado com precisão integral para BDI de 25,00%; demais parcelas mantidas. A soma simples das parcelas não representa o BDI.
Regime principal | SINAPI/SP não desonerado
Mês-base | Julho/2026
BDI — PARCELAS SOBRE O CUSTO DIRETO
Parcela | Participação efetiva | Valor do BDI (R$)
Administração central | 4.51% | 4289.62
Seguro e garantia | 0.8% | 760.91
Risco | 0.97% | 922.6
Despesas financeiras | 1.06% | 1010.87
Lucro | 8.09% | 7699.15
Tributos + arredondamento | 9.57% | 9095.21
TOTAL DO BDI | 25% | 23778.36
Custo direto de referência |  | 95113.44
118891.8

## Fontes e Premissas (hidden)
FONTES, PREMISSAS E CONDIÇÕES DE USO
Tipo | Referência | Data-base | Aplicação | Status | Link/arquivo
Base oficial | SINAPI - Caixa/IBGE | 07/2026 | Serviços usuais | Conferir códigos e preços | https://www.caixa.gov.br/
Critério legal | Decreto 7.983/2013 | Vigente | Orçamento de referência | Aplicável | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm
BDI | Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário | Vigente | Composição e faixas | Revisar conforme edital | https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/
Projeto | COBERTURA - JAMBEIRO-Ajustado - R01.pdf | 21/09/2026 | Estrutura, fundações e geometria | Analisado | Arquivo do projeto
Projeto | COBERTURA - JAMBEIRO.dwg | 21/09/2026 | Arquivo editável de referência | Recebido | Arquivo do projeto
Levantamento | Lista de materiais fornecida em imagem | 21/09/2026 | Conferência de perfis, bases e fundações | Revisado | Arquivo recebido
Definição | Informações fornecidas pelo responsável técnico | 21/09/2026 | Laterais 7,50 m; telha; calha; rufos; elétrica; E7018; discos | Adotado | Registro desta elaboração
Mercado | Cotações formais de fornecedores | 21/09/2026 | Itens especiais/CPU | Adotado | https://www.nikkeypar.com.br/construcao-civil#/categoria--construcao-civil-chumbadores
LIMITAÇÕES E PREMISSAS
1. Esta planilha consolida o preço global de R$ 118.889,97
2. A pesquisa pública confirmou julho/2026 como referência disponível; os relatórios analíticos oficiais devem ser anexados ao processo administrativo.
3. O orçamento considera fornecimento completo de materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, montagem, testes, limpeza e encargos necessários ao objeto.
4. Não compõem o orçamento: serviços preliminares; projeto executivo de fabricação/detalhamento; interligação das descidas à drenagem existente; disjuntor/adequação do quadro; aterramento/equipotencialização da estrutura.